Plan aktivnosti na sveučilišnim studijskim programima za potrebe OSRH-a

po Izvješću PUP-a i Očitovanju PUK-a

Prema preporukama iz Izvješća Povjerenstva za unutarnju prosudbu (PUP) i prema Očitovanju Povjerenstva za upravljanje kvalitetom (PUK) slijede odgovarajuće aktivnosti koje se trebaju provesti na sveučilišnim studijskim programima za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske (OSRH).

Svaka se aktivnost referira na preporuku prema poglavljima definiranima prema Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja iz 2015. godine (engl. European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, ESG 2015) i Pravilniku o sustavu osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu, pri čemu su dodana tri područja na EGS 2015 standarde i smjernice: mobilnost i međunarodna suradnja, stručna djelatnost te znanstveno-istraživačka i umjetnička djelatnost.

Za svaku aktivnost definirani su: vrijeme provedbe, nadležnost za prijedlog/izradu, nadležnost za provjeru/donošenje i indikator uspješnosti.

Treba posebno istaknuti da se neke aktivnosti već provode kontinuirano i tako će biti naznačeno kod pojedinih aktivnosti. Dokazna dokumentacija o tome navedena je u Očitovanju na izvješće PUP-a. Međutim, neke se aktivnosti provode kontinuirano, no zahtijevaju dodatne akte i odluke, odnosno potrebna je revizija pojednih procesa. Kod pojedinih preporuka proizišle su aktivnosti kojima se omogućava bolja vidljivost pojedinih procesa s aspekta osiguravanja kvalitete pa će se poduzeti odgovarajuće aktivnosti u zadanim vremenskim rokovima.

1.1. POLITIKA OSIGURAVANJA KVALITETE

Standard: Visoka učilišta moraju imati politiku osiguravanja kvalitete koja je javno dostupna i dio njihova strateškoga upravljanja. Unutarnji dionici tu politiku moraju razvijati i provoditi putem odgovarajućih struktura i procesa i pritom uključivati vanjske dionike.

| AKTIVNOST 2. Izraditi priručnik za osiguravanje kvalitete na sveučilišnim studijskim programima za potrebe OSRH-a |  |
| --- | --- |
| vrijeme provedbe | 12 mjeseci od objavljivanja novog Priručnika za osiguravanje kvalitete Sveučilišta u Zagrebu |
| nadležnost za prijedlog/izradu | PUK, stručne službe SuZg-a i HVU-a |
| nadležnost za provjeru/donošenje | vijeća |
| indikator uspješnosti | priručnik objavljen na mrežnim stranicama sveučilišnih studijskih programa za potrebe OSRH-a |

| AKTIVNOST 7. Sudjelovati u programima edukacije, osobito za one aktivnosti u kojima se uočava neravnomjernost sustava osiguravanja kvalitete |  |
| --- | --- |
| vrijeme provedbe | kontinuirano |
| nadležnost za prijedlog/izradu | zapovjednik HVU-a, rektor, PUK |
| nadležnost za provjeru/donošenje | Vijeće studija |
| indikator uspješnosti | potvrde/certifikati o provedenoj edukaciji dionika |

| AKTIVNOST 8. Razvijati/koristiti sustav osiguravanja kvalitete s pomoću računalnih aplikacija |  |
| --- | --- |
| vrijeme provedbe | kontinuirano |
| nadležnost za prijedlog/izradu | PUK, stručne službe SuZg-a i HVU-a |
| nadležnost za provjeru/donošenje | vijeća studija |
| indikator uspješnosti | kvalitetno korištenje Nastavničkog portala, aplikacija za praćenje nastavnog opterećenja (Opter i sl.), ISVU-a, Informacijskog paketa |

1.2. IZRADA I ODOBRAVANJE PROGRAMA

Standard: Visoka učilišta moraju imati postupke za izradu i odobravanje svojih studijskih programa. Oni moraju biti izrađeni tako da ispunjavaju postavljene im ciljeve, uključujući i predviđene ishode učenja. Kvalifikacije koje se dodjeljuju na temelju programa treba jasno opisati i predstaviti, pozivajući se na odgovarajuću razinu nacionalnoga kvalifikacijskog okvira za visoko obrazovanje, pa time i na Kvalifikacijski okvir Europskoga prostora visokoga obrazovanja.

| AKTIVNOST 1. Provesti reviziju postojećih studijskih programa s ishodima učenja povezanih s odgovarajućom razinom Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira na sveučilišnim studijskim programima za potrebe OSRH-a |  |
| --- | --- |
| vrijeme provedbe | preporuka će se primijeniti prilikom transformacije HVU-a / u skladu s planom AZVO-a |
| nadležnost za prijedlog/izradu | Ministarstvo obrane RH (MORH) / HVU, vijeća studija, imenovane radne skupine |
| nadležnost za provjeru/donošenje | Radna skupina za studijske programe Sveučilišta u Zagrebu, Odbor za kvalitetu Sveučilišta u Zagrebu, Senat SuZg-a |
| indikator uspješnosti | revidiran studijski program |

| AKTIVNOST 2. Pri utvrđivanju potrebe za provođenjem postupka revizije uzeti u obzir i relevantne povratne informacije od poslodavaca, studenata, nastavnika i završenih studenata |  |
| --- | --- |
| vrijeme provedbe | kontinuirano |
| nadležnost za prijedlog/izradu | MORH i HVU, Vijeće studija, PUK |
| nadležnost za provjeru/donošenje | ovlaštene osobe SuZg-a, MORH-a i HVU-a |
| indikator uspješnosti | revidiran studijski program |

| AKTIVNOST 3. Na sveučilišnim studijskim programima za potrebe OSRH-a usklađivati nastavno opterećenje studenata s dodijeljenim ECTS bodovima |  |
| --- | --- |
| vrijeme provedbe | kontinuirano |
| nadležnost za prijedlog/izradu | PUK, ECTS koordinator |
| nadležnost za provjeru/donošenje | dekan HVU-a, prodekan za studijske programe, vijeća studija |
| indikator uspješnosti | korigirano opterećenje u skladu s prijedlogom |

1.3. UČENJE, IZVEDBA NASTAVE I VREDNOVANJE USMJERENI NA STUDENTA

Standard: Visoka učilišta moraju osigurati da se programi izvode tako da potiču studente na preuzimanje aktivne uloge u ostvarivanju procesa učenja i da vrednovanje studenata održava takav pristup.

| AKTIVNOST 1. Na sveučilišnim studijskim programima za potrebe OSRH-a kontinuirano pratiti evaluaciju učenja i poučavanja |  |
| --- | --- |
| vrijeme provedbe | kontinuirano – ciklički / interno HVU |
| nadležnost za prijedlog/izradu | PUK, prodekan za studijske programe, dekan HVU-a, SuZg |
| nadležnost za provjeru/donošenje | vijeća studija, zapovjednik HVU-a |
| indikator uspješnosti | provedeno anketiranje |

| AKTIVNOST 2. Uskladiti i objaviti kriterije i metode vrednovanja studentskih postignuća u skladu s unaprijed definiranim ishodima učenja |  |
| --- | --- |
| vrijeme provedbe | kontinuirano, na početku akademske godine |
| nadležnost za prijedlog/izradu | nastavnici, voditelji, HVU |
| nadležnost za provjeru/donošenje | vijeća studija, zapovjednik HVU-a |
| indikator uspješnosti | Ažurirani kriteriji i metode vrednovanja usklađeni s definiranim ishodima učenja, specifično po predmetima, javno su objavljeni i dostupni u Informacijskom paketu prije početka svake akademske godine. Objavljeni načini ocjenjivanja i obveze kadeta na mrežnim su stranicama predmeta. |

1.4. UPISI I NAPREDOVANJE STUDENATA, PRIZNAVANJE I CERTIFICIRANJE

Standard: Visoka učilišta moraju dosljedno provoditi unaprijed utvrđene i objavljene propise koji pokrivaju sve faze studiranja, tj. upis, napredovanje kroz studij, priznavanje i certificiranje.

| AKTIVNOST 1. Pratiti i analizirati podatke o prolaznosti po predmetima, godinama, studijskim programima, stvarnom opterećenju po semestrima i pojedinim dijelovima godine (uravnoteženost između akademskih i obučnih aktivnosti studenata), zadovoljstvo studijskim programima i slično |  |
| --- | --- |
| vrijeme provedbe | kontinuirano |
| nadležnost za prijedlog/izradu | prodekan za studijske programe, voditelji studija, Referada |
| nadležnost za provjeru/donošenje | vijeća studija, zapovjednik HVU-a, MORH |
| indikator uspješnosti | provedena analiza podataka i predstavljena na vijećima studija |

| AKTIVNOST 2. Uspostaviti mehanizme za praćenje i analizu prikupljenih podataka |  |
| --- | --- |
| vrijeme provedbe | kontinuirano |
| nadležnost za prijedlog/izradu | voditelji studija, Referada, prodekan za studijske programe, dekan HVU-a |
| nadležnost za provjeru/donošenje | PUK, vijeća studija |
| indikator uspješnosti | provedena analiza podataka i predstavljena na vijećima studija |

| AKTIVNOST 3. Donijeti pravilnike ili odluke koje će navedeno i formalno regulirati i uskladiti sa Statutom, pravilnicima o studiranju, Pravilnikom o kvaliteti, Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta, ugovorima o radu zaposlenika zbog toga da o istim poslovima i nadležnostima ne bi bilo „prepokrivanja” već jasno odgovorne osobe s definiranim ovlastima i zaduženjima po pitanju unaprjeđenja kvalitete. Pravi trenutak za navedeno bit će prilikom osnivanja Sveučilišta, kada će se donositi većina gore navedenih normativnih akata. |  |
| --- | --- |
| vrijeme provedbe | kontinuirano |
| nadležnost za prijedlog/izradu | vijeća studija / HVU, PUK |
| nadležnost za provjeru/donošenje | ovlaštena osoba SuZG-a |
| indikator uspješnosti | Sve dosad doneseno u skladu je s aktima i propisima Sveučilišta u Zagrebu. Dio preporuke mogao bi postati provediv tek nakon transformacije HVU-a u samostalno visoko učilište, no to nije predmet ove Prosudbe. |

| AKTIVNOST 4. Prilikom upisa studenata na vojne studije početi dodatno vrednovati/bodovati dotadašnje informalno učenje i uspjehe kandidata na sveučilišnim studijskim programima za potrebe OSRH-a |  |
| --- | --- |
| vrijeme provedbe | nakon usuglašavanja s poslodavcem, provedba moguća |
| nadležnost za prijedlog/izradu | MORH/HVU |
| nadležnost za provjeru/donošenje | vijeća studija |
| indikator uspješnosti | Dodatno vrednovanje/bodovanje uspjeha ostvarenih na državnim/međunarodnim natjecanjima iz određenih predmeta (npr. matematika, fizika) ili sportskih uspjeha uzet će se u obzir nakon konzultacije s poslodavcem, tj. MORH-om. |

1.5. NASTAVNO OSOBLJE

Standard: Visoka učilišta moraju osigurati kompetentnost svojih nastavnika te primjenjivati pravedne i transparentne procese zapošljavanja i razvoja svojih zaposlenika.

| AKTIVNOST 1. Jačanje nastavničkih kompetencija i poticanje izbora nastavnika u znanstvena i znanstveno-nastavna zvanja. |  |
| --- | --- |
| vrijeme provedbe | kontinuirano |
| nadležnost za prijedlog/izradu | MORH, HVU, stručne službe SuZg-a, vijeća studija |
| nadležnost za provjeru/donošenje | HVU, SuZg |
| indikator uspješnosti | porast broja nastavnika izabranih u viša zvanja |

1.6. RESURSI ZA UČENJE I PODRŠKA STUDENTIMA

Standard: Visoka učilišta trebaju odgovarajuće financirati aktivnosti učenja i izvedbe nastave te osigurati dostatne i lako dostupne resurse za učenje i podršku studentima.

| AKTIVNOST 1. Poticati veću komunikaciju i koordinaciju između rodovskih nastavnika i instruktora zaduženih za provedbu vojne obuke kako bi se svrhovito implementirao i pratio plan obuke za svaku akademsku godinu, ali i kako bi se strukturirano oblikovao plan obuke za cijelo školovanje (4 + 1 godina) na sveučilišnim studijima za potrebe OSRH-a |  |
| --- | --- |
| vrijeme provedbe | kontinuirano |
| nadležnost za prijedlog/izradu | HVU, prodekan za studijske programe |
| nadležnost za provjeru/donošenje | dekan, zapovjednik HVU-a |
| indikator uspješnosti | uspješno provedena nastava u postrojbama i na poligonima Hrvatske vojske |

| AKTIVNOST 2. Nastaviti s obnovom i dopunom knjižničnog fonda na sveučilišnim studijskim programima za potrebe OSRH-a, a nastavnike poticati na kontinuirano i plansko ažuriranje nastavnog materijala za izučavanje |  |
| --- | --- |
| vrijeme provedbe | kontinuirano |
| nadležnost za prijedlog/izradu | nositelji predmeta, prodekan za studijske programe, voditelj Knjižnice |
| nadležnost za provjeru/donošenje | zapovjednik HVU-a |
| indikator uspješnosti | nadopunjena arhiva knjižničnog fonda |

| AKTIVNOST 3. Ostvariti institucionalni pristup znanstvenim bazama u knjižnici |  |
| --- | --- |
| vrijeme provedbe | kontinuirano, osim gdje postoje sigurnosne mjere zaštite |
| nadležnost za prijedlog/izradu | voditelji studijskih programa, prodekan za studijske programe, voditelj Knjižnice |
| nadležnost za provjeru/donošenje | zapovjednik HVU-a |
| indikator uspješnosti | pristup svim dostupnim bazama omogućen putem dodijeljenog AAI identiteta |

| AKTIVNOST 5. Kontinuirano poticati znanstveno-istraživački rad kod kadeta – samostalno i neovisno od završnih i diplomskih radova |  |
| --- | --- |
| vrijeme provedbe | kontinuirano |
| nadležnost za prijedlog/izradu | nastavnici, voditelji studija, prodekan za studijske programe, Fond za unaprjeđenje nastave |
| nadležnost za provjeru/donošenje | vijeća studija |
| indikator uspješnosti | objavljeni znanstveno-istraživački radovi, kongresna priopćenja i dodijeljene nagrade studentima (Rektorova nagrada, Dies Academicus i sl.) |

1.7. UPRAVLJANJE INFORMACIJAMA

Standard: Visoka učilišta moraju osigurati prikupljanje, analizu i korištenje informacija relevantnih za djelotvorno upravljanje programima i drugim aktivnostima.

| AKTIVNOST 1. Provoditi analize podataka iz studentskih anketa te ih koristiti za rješavanje eventualnih nedostataka i unaprjeđenje kvalitete studijskih programa, a time i za povećanje zanimanja potencijalnih studenata za sveučilišne studijske programe za potrebe OSRH-a |  |
| --- | --- |
| vrijeme provedbe | kontinuirano / na kraju akademske godine |
| nadležnost za prijedlog/izradu | PUK, vijeća studija, HVU |
| nadležnost za provjeru/donošenje | ovlaštene osobe za postupanje po anketama SuZg-a i HVU-a |
| indikator uspješnosti | rezultati analize anketa predstavljeni na vijećima studija |

| AKTIVNOST 2. Rezultate studentskih anketa o zadovoljstvu studijima trebalo bi u obliku zbirnih izvješća, nakon predstavljanja studentima, učiniti dostupnima i objaviti na mrežnim stranicama sveučilišnih studijskih programa za potrebe OSRH-a |  |
| --- | --- |
| vrijeme provedbe | nakon provedene analize anketa |
| nadležnost za prijedlog/izradu | stručne službe PUK-a, Referada, stručne službe SuZG-a, HVU |
| nadležnost za provjeru/donošenje | PUK, ovlaštene osobe za postupanje po anketama SuZg-a i HVU-a |
| indikator uspješnosti | rezultati analiza podataka objavljeni na mrežnim stranicama |

| AKTIVNOST 3. Poticati veću angažiranost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja u kontinuiranom prikupljanju svih relevantnih podataka na godišnjoj razini, što olakšava praćenje cjelokupnog sustava i brže evidentiranje eventualnih problema ili nedostataka |  |
| --- | --- |
| vrijeme provedbe | kontinuirano |
| nadležnost za prijedlog/izradu | PUK, voditelji studija, Referada, predstavnici kadeta na vijećima studija |
| nadležnost za provjeru/donošenje | vijeća studija, HVU |
| indikator uspješnosti | rezultati analiza podataka predstavljeni vijećima studija |

1.8. INFORMIRANJE JAVNOSTI

Standard: Visoka učilišta moraju objavljivati informacije o svom radu, pa tako i o studijskim programima koje izvode. Te informacije moraju biti jasne, točne, objektivne, važeće i lako dostupne.

| AKTIVNOST 1. Objaviti ažurirane kriterije i metode vrednovanja studentskih postignuća u skladu s unaprijed definiranim ishodima učenja |  |
| --- | --- |
| vrijeme provedbe | prije početka svake akademske godine |
| nadležnost za prijedlog/izradu | nastavnici, Referada, voditelji studija |
| nadležnost za provjeru/donošenje | vijeća studija |
| indikator uspješnosti | prihvaćen i objavljen Informacijski paket – red predavanja |

| AKTIVNOST 2. Objaviti detaljnije opise postupaka koji se primjenjuju u nastavi (u poučavanju), učenju i vrednovanju |  |
| --- | --- |
| vrijeme provedbe | kontinuirano |
| nadležnost za prijedlog/izradu | nositelji predmeta, prodekan za studijske programe, Referada, voditelji studijskih programa |
| nadležnost za provjeru/donošenje | vijeća studija |
| indikator uspješnosti | objavljeni detaljni opisi postupaka koji se primjenjuju u nastavnom procesu |

| AKTIVNOST 3. Izraditi analizu prolaznosti na studijskim programima na višim godinama studija i predstaviti je akademskoj i široj javnosti |  |
| --- | --- |
| vrijeme provedbe | kontinuirano, uzimajući u obzir mjere sigurnosti OSRH-a |
| nadležnost za prijedlog/izradu | PUK, voditelji studijskih programa, Referada, prodekan za studijske programe |
| nadležnost za provjeru/donošenje | vijeća studija, MORH |
| indikator uspješnosti | rezultati analiziranih anketa predstavljeni na vijećima studija, a sukladno mjerama sigurnosti OSRH-a i Općoj uredbi o zaštititi podataka (engl. General Data Protection Regulation, GDPR) objavljeni na mrežnim stranicama |

1.9. KONTINUIRANO PRAĆENJE I PERIODIČNA REVIZIJA PROGRAMA

Standard: Visoka učilišta moraju pratiti i periodički revidirati svoje programe kako bi se osiguralo da oni postižu postavljene ciljeve i ispunjavaju potrebe studenata i društva. Revizije bi trebale biti usmjerene na trajno poboljšavanje programa. O aktivnostima koje se planiraju ili poduzimaju na temelju revizije treba obavijestiti sve dionike na koje se one odnose.

| AKTIVNOST 1. Uspostaviti mehanizme za praćenje učinaka revizije i implementiranih promjena na razini sveučilišnih studijskih programa za potrebe OSRH-a kako bi se moglo u kratkom roku konstatirati moguće negativne posljedice uvedenih izmjena i dopuna studijskih programa |  |
| --- | --- |
| vrijeme provedbe | preporuka će se primijeniti prilikom transformacije HVU-a / u skladu s planom AZVO-a |
| nadležnost za prijedlog/izradu | Ministarstvo obrane RH (MORH) / HVU, vijeća studija, imenovane radne skupine |
| nadležnost za provjeru/donošenje | Radna skupina za studijske programe Sveučilišta u Zagrebu, Odbor za kvalitetu Sveučilišta u Zagrebu, Senat SuZg-a |
| indikator uspješnosti | revidiran studijski program |

| AKTIVNOST 2. Uvesti specificirane interne alate za mjerenje zadovoljstva studenata kadeta studijskim programom. Tim putem prodrijeti dublje u problematiku povećanja nezadovoljstva kadeta – nezadovoljstva koje se posebno ističe među kadetima viših godina studija. |  |
| --- | --- |
| vrijeme provedbe | kontinuirano, po završetku akademske godine |
| nadležnost za prijedlog/izradu | PUK, Referada, prodekanica za studijske programe, zapovjednik Kadetske bojne |
| nadležnost za provjeru/donošenje | zapovjednik HVU-a, vijeća studija |
| indikator uspješnosti | rezultati analiza podataka predstavljeni vijećima studija |

| AKTIVNOST 3. Provesti planiranu sveobuhvatnu i dubinsku reviziju programa i, ako je moguće, u radnu skupinu uključiti sve dionike koji izravno rade s kadetima, kao i kadetske predstavnike |  |
| --- | --- |
| vrijeme provedbe | preporuka će se primijeniti prilikom transformacije HVU-a / u skladu s planom AZVO-a |
| nadležnost za prijedlog/izradu | Ministarstvo obrane RH (MORH) / HVU, vijeća studija, imenovane radne skupine |
| nadležnost za provjeru/donošenje | Radna skupina za studijske programe Sveučilišta u Zagrebu, Odbor za kvalitetu Sveučilišta u Zagrebu, Senat SuZg-a |
| indikator uspješnosti | revidiran studijski program |

| AKTIVNOST 4. Izmjene i dopune studijskih programa nastaviti provoditi redovito i nakon provedbe planirane revizije studijskih programa |  |
| --- | --- |
| vrijeme provedbe | preporuka će se primijeniti nakon transformacije HVU-a / u skladu s planom AZVO-a |
| nadležnost za prijedlog/izradu | Ministarstvo obrane RH (MORH) / HVU, vijeća studija, imenovane radne skupine |
| nadležnost za provjeru/donošenje | Radna skupina za studijske programe Sveučilišta u Zagrebu, Odbor za kvalitetu Sveučilišta u Zagrebu, Senat SuZg-a |
| indikator uspješnosti | revidiran studijski program |

1.10. PERIODIČNO VANJSKO OSIGURANJE KVALITETE

Standard: Visoka učilišta moraju periodički prolaziti postupke vanjskog osiguravanja kvalitete u skladu s ESG-om.

| AKTIVNOST 1. Ovaj standard trenutačno nije primjenjiv na sveučilišne studijske programe za potrebe OSRH-a. Naime, ovi sveučilišni studijski programi akreditirani su pri Sveučilištu u Zagrebu, a cilj unutarnje prosudbe ovih studija usmjeren je ponajprije na HVU zbog njegove buduće transformacije u sveučilište koje će preuzeti nositeljstvo na vojnim studijima i činjenice da se nastava na vojnim studijima najvećim dijelom odvija na HVU-u. |  |
| --- | --- |
| vrijeme provedbe | N/A |
| nadležnost za prijedlog/izradu | N/A |
| nadležnost za provjeru/donošenje | N/A |
| indikator uspješnosti | nije primjenjivo, HVU nije akreditirana visokoobrazovna ustanova |

1.11. ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKA I UMJETNIČKA DJELATNOST

Standard: Nedjeljivost kvalitetne nastave i znanstveno-istraživačkoga i umjetničkoga istraživanja temeljna je odrednica Sveučilišta u Zagrebu. Uz obrazovanje i istraživanje, Sveučilište treba poticati kreativnost i inovativnost kako bi snažnije utjecalo na gospodarski i društveni razvitak.

| AKTIVNOST 2. Osigurati veću potporu istraživačima koji sudjeluju u projektima, posebice u međunarodnim projektima |  |
| --- | --- |
| vrijeme provedbe | kontinuirano |
| nadležnost za prijedlog/izradu | nastavnici, prodekan za znanost i međunarodnu suradnju, Centar za obrambene i strateške studije |
| nadležnost za provjeru/donošenje | Vijeće za projekte OSRH-a |
| indikator uspješnosti | broj prijavljenih i odobrenih projektnih prijedloga |

| AKTIVNOST 3. Postići bolju vidljivost znanstvenih projekata te pokrenuti vođenje evidencije o znanstvenoj produkciji istraživača na razini vojnih studija |  |
| --- | --- |
| vrijeme provedbe | kontinuirano |
| nadležnost za prijedlog/izradu | Centar za obrambene i strateške studije, stručne službe SuZg-a i HVU-a, prodekan za znanost i upravljanje kvalitetom |
| nadležnost za provjeru/donošenje | zapovjednik HVU-a |
| indikator uspješnosti | vidljivost projekata na mrežnim stranicama sukladno mjerama sigurnosti i zaštiti podataka vezanoj uz tematiku i provedbu projekata |

| AKTIVNOST 4. Poticati nastavnike da se bave znanstveno-istraživačkim radom i motivirati ih da postanu nastavnici sa znanstveno-nastavnim zvanjem. Samim time jačali bi i produkciju znanstvenih projekata, koji bi bili u svrsi jačanja vojnih studija. Također, poticati nastavnike da vode i ažuriraju svoje bibliografije i znanstvenu djelatnost preko Dabra i CROSBI-ja. |  |
| --- | --- |
| vrijeme provedbe | kontinuirano |
| nadležnost za prijedlog/izradu | vijeća studija, voditelji studija, SuZg, HVU |
| nadležnost za provjeru/donošenje | MORH/HVU |
| indikator uspješnosti | broj objavljenih znanstvenih radova, veći broj nastavnika izabranih u viša zvanja, ažurirane relevantne baze podataka (Dabar i CROSBI) |

| AKTIVNOST 6. Izraditi plan održavanja radionica, seminara ili informacijskih dana o mogućnostima prijavljivanja i načinima vođenja domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata |  |
| --- | --- |
| vrijeme provedbe | kontinuirano |
| nadležnost za prijedlog/izradu | stručne službe SuZG-a, Ured za znanost i tehnologiju SuZG-a, Ured za međunarodnu suradnju SuZG-a, prodekan za znanost, HVU |
| nadležnost za provjeru/donošenje | vijeća studija, HVU |
| indikator uspješnosti | sudjelovanje u svim organiziranim radionicama SuZg-a i HVU-a vezanima uz aktivnost 6 |

| AKTIVNOST 7. Poticati i dodatno razvijati promotivne aktivnosti istraživačkih postignuća sveučilišnih vojnih studija |  |
| --- | --- |
| vrijeme provedbe | kontinuirano |
| nadležnost za prijedlog/izradu | vijeća studija, HVU |
| nadležnost za provjeru/donošenje | zapovjednik HVU-a |
| indikator uspješnosti | vidljivost istraživačkih postignuća u medijima (tiskani, TV i radijske emisije, filmski prikazi, mrežne stranice, društvene mreže) |

1.12. STRUČNA DJELATNOST

Standard: Sveučilište treba evidentirati i poticati stručnu djelatnost nastavnika u skladu s raspoloživim resursima i strategijom Sveučilišta.

| AKTIVNOST 1. Primijeniti i razraditi postojeća generalna pravila i preporuke o odobravanju rada na stručnim projektima u okviru vojnih studija radi uspostave učinkovitijeg sustava |  |
| --- | --- |
| vrijeme provedbe | kontinuirano |
| nadležnost za prijedlog/izradu | nastavnici, Centar za obrambene i strateške studije |
| nadležnost za provjeru/donošenje | Vijeće za upravljanje znanstveno-istraživačkim projektima HVU-a |
| indikator uspješnosti | učinkovit sustav na temelju razrađenih pravila i preporuka |

| AKTIVNOST 2. Regulirati sudjelovanje nastavnika na stručnim projektima |  |
| --- | --- |
| vrijeme provedbe | kontinuirano |
| nadležnost za prijedlog/izradu | nastavnici, Centar za obrambene i strateške studije |
| nadležnost za provjeru/donošenje | Vijeće za upravljanje znanstveno-istraživačkim projektima HVU-a |
| indikator uspješnosti | regulirano sudjelovanje na stručnim projektima i povećanje interesa |

| AKTIVNOST 4. Razviti kriterije za vrednovanje stručnog rada nastavnika na vojnim studijima; voditi evidencije o stručnoj produkciji istraživača na razini vojnih studija radi bolje vidljivosti pokrenutih stručnih projekata |  |
| --- | --- |
| vrijeme provedbe | kontinuirano vođenje evidencije |
| nadležnost za prijedlog/izradu | vijeća studija, voditelji studija, SuZg, HVU, Centar za obrambene i strateške studije |
| nadležnost za provjeru/donošenje | MORH/HVU |
| indikator uspješnosti | postoje kriteriji za vrednovanje stručnog rada; vidljivost projekata na mrežnim stranicama |

| AKTIVNOST 5. „Povećati vidljivost znanstveno-istraživačkog i stručnog rada na razini vojnih studija, među ostalim, povećanjem udjela djelatnika HVU-a sa znanstveno-nastavnim zvanjem u ukupnom nastavničkom kadru na vojnim studijima” (PUP) |  |
| --- | --- |
| vrijeme provedbe | kontinuirano |
| nadležnost za prijedlog/izradu | nastavnik, stručne službe SuZg-a i HVU-a, Povjerenstvo za izbore u zvanja |
| nadležnost za provjeru/donošenje | vijeća studija, vijeća područja |
| indikator uspješnosti | povećana vidljivost znanstveno-istraživačkog i stručnog rada; povećanje broja nastavnika izabranih u viša zvanja |

| AKTIVNOST 6. Sustavno osigurati i unaprijediti razvoj nastavničkih kompetencija i poticati kvalitetu nastavničkog kadra |  |
| --- | --- |
| vrijeme provedbe | kontinuirano |
| nadležnost za prijedlog/izradu | MORH, SuZg, vijeća studija, Ured za društveno korisno učenje SuZg-a i Ured za cjeloživotno obrazovanje nastavnika |
| nadležnost za provjeru/donošenje | zapovjednik HVU-a |
| indikator uspješnosti | sudjelovanje na radionicama |

1.13. MOBILNOST I MEĐUNARODNA SURADNJA

Standard: Mobilnost studenata, nastavnika i nenastavnog osoblja sastavni je dio procesa visokoškolskoga obrazovanja s jasno definiranim i transparentnim pravilima i postupcima koji osiguravaju da su uvjeti za mobilnost ravnopravni za sve dionike.

| AKTIVNOST 4. Poticati, planski razvijati i podupirati aktivnosti vezane uz različite okvire međunarodne suradnje (vojne i civilne) s vojnim studijskim programima (fakultetima/sveučilištima) koji su najbolji u svijetu u području mobilnosti studenata i nastavnika HVU-a |  |
| --- | --- |
| vrijeme provedbe | kontinuirano |
| nadležnost za prijedlog/izradu | dekan, HVU, Centar za obrambene i strateške studije |
| nadležnost za provjeru/donošenje | zapovjednik HVU-a, MORH, Vijeće za znanstvene projekte OSRH-a |
| indikator uspješnosti | ostvarene suradnje i potpisani sporazumi s međunarodnim vojnim i civilnim znanstvenim i obrazovnim institucijama |

| AKTIVNOST 5. Poticati i intenzivirati suradnju i komunikaciju odgovornih osoba i službi za međunarodnu suradnju na HVU-u i službama Sveučilišta, odnosno s tijelom Vojnog erasmusa na razini EU-a |  |
| --- | --- |
| vrijeme provedbe | kontinuirano |
| nadležnost za prijedlog/izradu | prodekan za studijske programe, dekan, nositelji predmeta, prodekan za međunarodnu suradnju, pravna služba |
| nadležnost za provjeru/donošenje | zapovjednik HVU-a, ovlaštena osoba SuZg-a |
| indikator uspješnosti | ostvarene međunarodne suradnje; povećana dolazna i odlazna mobilnost svih dionika na sveučilišnim studijskim programima za potrebe OSRH-a |

Preporuke koje su provedene

Preporuke odnosno aktivnosti kojima je u Očitovanju naveden status „provedeno” ili nisu prihvatljive, nisu prikazane u plansko-izvršnom dijelu Plana aktivnosti, nego su prikazane zasebno, u ovom informativnom dijelu.

1.1. POLITIKA OSIGURAVANJA KVALITETE

| AKTIVNOST 1. Na sveučilišnim studijskim programima za potrebe OSRH-a osnovati tijela nadležna za kvalitetu (prodekan za kvalitetu ili ured / administrativna osoba za poslove osiguravanja kvalitete) |  |
| --- | --- |
| vrijeme provedbe | provedeno |
| nadležnost za prijedlog/izradu | Vijeće studija (predsjedavajući Vijeća studija, zapovjednik HVU-a) |
| nadležnost za provjeru/donošenje | zapovjednik HVU-a |
| indikator uspješnosti | odluka objavljena na mrežnim stranicama sveučilišnih studijskih programa za potrebe OSRH-a |

| AKTIVNOST 2. Predložiti izmjene Pravilnika o dodatcima na plaću djelatnih vojnih osoba u dijelu koji se odnosi na prosječan dodatak na plaću za deficitarna zvanja i struke, prema kojem djelatnoj vojnoj osobi izabranoj u zvanje u skladu sa zakonom kojim je uređena znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje, a koja sudjeluje u nastavi ili znanstvenim istraživanjima odnosno projektima na Hrvatskom vojnom učilištu, pripada dodatak na plaću kroz veću distinkciju dodatka za nastavna te znanstvena i znanstveno-nastavna zvanja kako bi se i na taj način motiviralo nastavnike sa sveučilišnih studijskih programa za potrebe OSRH-a za razvoj svojih znanstvenih i znanstveno-nastavnih kompetencija |  |
| --- | --- |
| vrijeme provedbe | preporuka nije prihvatljiva |
| nadležnost za prijedlog/izradu | HVU |
| nadležnost za provjeru/donošenje | MORH |
| indikator uspješnosti | Za sve predmete postoje kompetentni nastavnici u znanstveno-nastavnom zvanju sa sveučilišnih studijskih programa za potrebe OSRH-a i svi nastavnici i suradnici ravnomjerno su opterećeni nastavom i zadovoljni svojim statusom. Izmijenjen Pravilnik o dodatcima na plaću djelatnih vojnih osoba. |

| AKTIVNOST 3. Izraditi pravne akte na sveučilišnim studijskim programima za potrebe OSRH-a kojima će se istaknuti posebnosti ovih studija |  |
| --- | --- |
| vrijeme provedbe | 12 mjeseci od objavljivanja Priručnika za osiguravanje kvalitete na sveučilišnim studijskim programima za potrebe OSRH-a |
| nadležnost za prijedlog/izradu | PUK, stručne službe SuZg-a i HVU-a |
| nadležnost za provjeru/donošenje | vijeća |
| indikator uspješnosti | pravni akti objavljeni na mrežnim stranicama sveučilišnih studijskih programa za potrebe OSRH-a |

| AKTIVNOST 4. Objaviti na mrežnim stranicama sveučilišnih studijskih programa za potrebe OSRH-a djelatnosti vezane uz osiguravanje kvalitete s naglaskom na rad PUK-a |  |
| --- | --- |
| vrijeme provedbe | provedeno |
| nadležnost za prijedlog/izradu | PUK, stručne službe HVU-a |
| nadležnost za provjeru/donošenje | vijeća studija |
| indikator uspješnosti | popis članova PUK-a; godišnja izvješća i planovi aktivnosti objavljeni na mrežnim stranicama sveučilišnih studijskih programa za potrebe OSRH-a; svi zapisnici sa sjednica PUK-a na wikistranicama |

| AKTIVNOST 5. Na sveučilišnim studijskim programima za potrebe OSRH-a poticati provedbu postavljenih aktivnosti u sklopu dokumenta Plan aktivnosti |  |
| --- | --- |
| vrijeme provedbe | provedeno |
| nadležnost za prijedlog/izradu | PUK |
| nadležnost za provjeru/donošenje | vijeća |
| indikator uspješnosti | Godišnje izvješće koje se objavljuje na mrežnim stranicama sveučilišnih studijskih programa za potrebe OSRH-a na godišnjoj razini; svi zapisnici sa sjednica Vijeća studija i sjednica PUK-a na wikistranicama |

| AKTIVNOST 6. Osigurati kvalitetno i pravodobno širenje informacija unutar sveučilišnih studijskih programa za potrebe OSRH-a prema svim dionicima |  |
| --- | --- |
| vrijeme provedbe | provedeno |
| nadležnost za prijedlog/izradu | članovi Vijeća studija, stručne službe SuZg-a i HVU-a |
| nadležnost za provjeru/donošenje | PUK, vijeća |
| indikator uspješnosti | uključivanje predstavnika svih dionika u povjerenstva, vijeća, informiranje putem interneta i intraneta |

1.6. RESURSI ZA UČENJE I PODRŠKA STUDENTIMA

| AKTIVNOST 4. Kadetima omogućiti veću mobilnost u obliku paralelnog studiranja kada je riječ o slučajevima darovitih i iznimno uspješnih studenata |  |
| --- | --- |
| vrijeme provedbe | N/A |
| nadležnost za prijedlog/izradu | N/A |
| nadležnost za provjeru/donošenje | N/A |
| indikator uspješnosti | nije provedivo |

| AKTIVNOST 6. Uspostaviti tečaj generacijskog vođenja za kadete I. godine studija kako bi se definirao sređen i uredan sustav neposrednog mentorstva kadeta viših studijskih godina prema „novopridošlim” kadetima. Odrediti konkretne zadaće, odgovornosti i benefit kadeta generacijskih voditelja kako bi se ustanovio okvir ovlasti između generacijskih voditelja i aktualnog zapovjedništva. |  |
| --- | --- |
| vrijeme provedbe | provedeno |
| nadležnost za prijedlog/izradu | zapovjednik Kadetske bojne, Kadetski zbor |
| nadležnost za provjeru/donošenje | zapovjednik HVU-a |
| indikator uspješnosti | Programom tečaja za generacijske voditelje kadete ostvaruje se dobra uspješnost i prolaznost studenata, koja se redovito analizira kroz izvješća voditelja studija i prodekana za studijske programe. |

1.11. ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKA I UMJETNIČKA DJELATNOST

| AKTIVNOST 1. Razraditi strategiju ili u okviru opće strategije dodatno razraditi poglavlje koje se odnosi na znanstveno-istraživačku djelatnost pa u skladu s time donijeti i provoditi pripadne akcijske planove u tom području |  |
| --- | --- |
| vrijeme provedbe | provedeno |
| nadležnost za prijedlog/izradu | prodekan za znanost i međunarodnu suradnju, radna skupina Vijeća studija, CzOSS |
| nadležnost za provjeru/donošenje | vijeća |
| indikator uspješnosti | Strategiju su prihvatila vijeća studija i strategija je objavljena na mrežnim stranicama sveučilišnih studija za potrebe OSRH-a. |

| AKTIVNOST 5. Izraditi digitalnu platformu za upis i analizu prikaza znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti |  |
| --- | --- |
| vrijeme provedbe | provedeno |
| nadležnost za prijedlog/izradu | voditelji studijskih programa, nositelji kolegija, stručne službe SuZg-a i HVU-a |
| nadležnost za provjeru/donošenje | vijeća |
| indikator uspješnosti | objavljeni znanstveni radovi evidentirani na bibliografijama nositelja kolegija i suradnika te vidljivi preko Dabra i CROSBI-ja |

1.12. STRUČNA DJELATNOST

| AKTIVNOST 3. Razviti program cjeloživotnog učenja šireg spektra djelatnosti |  |
| --- | --- |
| vrijeme provedbe | provedeno |
| nadležnost za prijedlog/izradu | zapovjednik HVU-a |
| nadležnost za provjeru/donošenje | vijeća |
| indikator uspješnosti | Zakonom o službi u OSRH-u definiran je profesionalni razvoj djelatnih vojnih osoba tijekom službe koji se odvija neprekidnim usavršavanjem, obukom i izobrazbom, uspješnim obnašanjem dužnosti, posebno ustrojbenih dužnosti višeg čina od osobnog te promaknućem u viši čin. Objavljene knjige, udžbenici, priručnici i skripte uz osiguran honorar za pisanje i pokriće svih troškova recenzije i tiska. Objavljivanje stručnih radova u stručnom časopisu Strategos. U sklopu Dabra uspostavljen je digitalni Repozitorij HVU-a. |

1.13. MOBILNOST I MEĐUNARODNA SURADNJA

| AKTIVNOST 1. Planski razvijati i podupirati aktivnosti vezane uz ponudu predmeta na stranom jeziku, što će unaprjeđivati „domaću internacionalizaciju” dolaskom stranih nastavnika i studenata na hrvatske vojne studijske programe |  |
| --- | --- |
| vrijeme provedbe | N/A |
| nadležnost za prijedlog/izradu | N/A |
| nadležnost za provjeru/donošenje | N/A |
| indikator uspješnosti | nije prihvatljivo |
| AKTIVNOST 2. Prilikom usvajanja nekih novih vojnih studijskih programa, odmah predvidjeti i zatražiti odobrenje (dopusnicu) da se oni mogu izvoditi i na stranom jeziku, sukladno odlukama nadležnih tijela |  |
| vrijeme provedbe | N/A |
| nadležnost za prijedlog/izradu | N/A |
| nadležnost za provjeru/donošenje | N/A |
| indikator uspješnosti | nije prihvatljivo sve dok jedini poslodavac MORH ne iskaže interes |

| AKTIVNOST 3. Osigurati potporu (operativno, financijski, kadrovski) HVU-u kako bi stekli sve temeljne preduvjete i jačali kapacitete za daljnje unaprjeđenje međunarodne suradnje i mobilnosti, na temelju usvojenih strateških dokumenata Sveučilišta i OSRH-a |  |
| --- | --- |
| vrijeme provedbe | preporuka je provedena |
| nadležnost za prijedlog/izradu | ECTS koordinator, prodekan za znanost i međunarodnu suradnju, prodekan za studijske programe |
| nadležnost za provjeru/donošenje | vijeća, Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta, prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju |
| indikator uspješnosti | Prijepis ocjena (engl. Transcript of Records) dolaznog studenta pokazuje uspješno savladan program mobilnosti i ispunjavanje potrebnih uvjeta za razmjenu. Izrada mrežne stranice na hrvatskom i engleskom jeziku sa svim sadržajima vezanima uz mobilnost (obavijesti o otvorenim natječajima, natječaji u najavi, podatci za kontakt, osoba za kontakt, korisne poveznice i dr.). Osigurana financijska potpora. |

Predsjednica Povjerenstva za upravljanje kvalitetom

Prof. dr. sc. Danijela Ašperger